## Slide 1
백주부의
참 쉽쥬~?
소프트웨어 개발 계획서

## Slide 2
1
프로젝트 개요
2
개발 절차 계획
3
WBS
4
일정계획
1-1. 목표
1-2. 개발환경/개발방법론
2-1. 프로세스 모형
3-1. SITEMAP
3-2. WBS
4-1. 간트 차트
5
인원 · 조직계획
6
예산 계획
7
앱 개발 개요

## Slide 3
프로젝트 개요

## Slide 4
1
프로젝트 개요

## Slide 5
프로젝트 개요 _ 목표
백종원의 레시피
WHAT?
간편하고 맛있는 백종원의 집 밥 레시피 공유
간편하고 맛있는 집 밥을 원하는 모든 사람들
WHY?
WHO?

## Slide 6
개발 환경
WINDOWS
개발 언어
html5 javascript
Css3
jquery
플랫폼
Android
프로젝트 개요 _ 개발환경/개발방법론
개발방법
Hybrid

## Slide 7
2
개발 절차 계획

## Slide 8
개발 절차 계획_프로세스 모형
계획
구현
시장조사.doc
개발검토.doc
요구분석
디자인요구사항.doc
기능요구사항.doc
설계
UI설계.pptx
스토리보드.pptx
와이어프레임.bmpr
Main.html
Rice.html
Board.html
Noodle.html
Snack.html
Side.html
Soup.html
Saurce.html
테스트
오류사항.doc
유지보수
변경사항.doc
수정사항.doc
폭포수 모형

## Slide 9
3
WBS
Work
Breakdown
Structure

## Slide 10
Sitemap
밥류
면류
국/스프
반찬
간식
소스
커뮤니티
백종원의 참 쉽쥬?

## Slide 11
WBS_(Work Breakdown Structure)
분류 | 작업 내용 | 코드
자료조사 | 벤치마킹 조사 | A-1
 | 레시피 자료 조사, 분석 | A-2
 | 레시피 자료 정리 | A-3
디자인 | 디자인 회의 | B-1
 | 로고, 아이콘 제작 | B-2
 | 배너 제작 | B-3
 | 시안 제작 | B-4
구현 | 코딩 작업 | C-1
테스트/수정보완 | 테스트 후 수정/보완 | C-2
유지/보수 | 결과 회의 | C-3

## Slide 12
4
일정 계획

## Slide 13
일정계획_Gantt chart
항목 | 과업 | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15
자료조사 | 벤치마킹 조사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 레시피 조사/분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 자료정리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
디자인 | 디자인 회의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 로고, 아이콘 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 배너 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 시안 작업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구현 | 코딩 작업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트/수정보완 | 테스트 후 수정보완 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
유지/보수 | 결과 회의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14
5
인원 · 조직 계획

## Slide 15
인원 · 조직 계획
분산형
김종원
남승지
조은우
벤치마킹 조사
자료정리
로고 디자인
시안 제작
구현(코딩)
테스트/수정보완
유지/보수
레시피조사/분석
자료정리
아이콘 디자인
시안 제작
구현(코딩)
테스트/수정보완
유지/보수
레시피조사/분석
자료정리
배너 디자인
시안 제작
구현(코딩)
테스트/수정보완
유지/보수

## Slide 16
6
예산 계획

## Slide 17
예산 계획
상향식 비용 산정 기법 - 기능 점수(function point) 모형
기능 점수 모형은 사용자 관점에서 요구 기능을 정량적으로 산정하여 소프트웨어의 규모를 측정하고 이를 바탕으로 소프트웨어 개발과 유지 관리를 위한 비용과 자원을 선정하는 방법이다.
소프트웨어의 기능을 증대시키는 요인별로 가중치를 부여하고 요인별 가중치를합산하여 총기능을 점수로 산출하고, 총기능 점수와 영향도를 이용하여 기능 점수를 구한 후 이를 이용해서 비용을 산정하는 기법이다.
기능별 점수 = 기능별 개수 x 기능별 가중치
기능점수 =Σ(기능별 점수)
기능항목 | 가중치 |  | 
 | 단순 | 보통 | 복잡
입력(외부 입력) | 3 | 4 | 6
출력(외부 출력) | 4 | 5 | 7
질의(외부 조회) | 3 | 4 | 5
파일(내부 논리 파일) | 7 | 10 | 15
인터페이스(외부 연계 파일) | 5 | 7 | 10

## Slide 18
앱 개요

## Slide 19
1
앱 개발 개요

## Slide 20
앱 개발 개요
아내의 식탁:깔끔하고 선명한 사진들과 평소에 쉽게 접할수 없었던 요리레시피들이 많다.
(앱스토어,구글플레이)
만개의 레시피:다양한 컨셉으로 레시피 분류
백주부 요리레시피:TV에 소개된 여러가지 레시피 공유
타 앱 조사
앱 아이콘
백주부의 참 쉽쥬~?
앱 제목

## Slide 21
앱 개발 개요
카테고리 구분
타 앱과의 차별화
심플하고 간단한 알아보기 쉬운 메뉴 목록
☐ 건강/피트니스 ☐ 교육 ☐ 사진
☐ 뷰티 ■ 라이프스타일 ☐ 비즈니스
☐ 소셜 네트워킹 ☐ 여행 ☐ 음악
☐ 엔터테인먼트 ☐ 스포츠 ☐ 기타
핵심기술
☐ GPS ☐ 카메라 ☐ 사운드
■ 동영상 ☐ DB연동 ☐ 파싱
☐ 금융결제 ☐ Open API ☐ 기타( )